## Lista de control

Ayuda a fijar plazos internos para asegurar que lo más importante se haga a tiempo. Considere completar una lista de control para cada evento que organice.

| Lista de control de preparativos para la Semana Mundial del Dinero 2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plazo sugerido | Tarea | ¿Completada? |
| Antes de fines de 2015 | Solicitar un kit de herramientas a CYFI Se pueden solicitar copias adicionales y otros materiales a info@childfinance.org |  |
| Principios de enero 3 meses antes de la Semana Mundial del Dinero Planificación | Constituir el equipo de planificación |  |
|  | Asignar roles dentro del equipo de planificación |  |
|  | Investigar y realizar un intercambio de ideas sobre los eventos a celebrar |  |
|  | Decidir cuáles serán los eventos a celebrar |  |
|  | Establecer en qué modo la estructura del evento puede contribuir a los valores de la Semana Mundial del Dinero |  |
|  | Objetivos de planificación alcanzados para principios de enero: |  |
| Mediados de enero, 2016 10 semanas antes de la Semana Mundial del Dinero Gestión logística | Elegir la fecha para el evento |  |
|  | Fijar el presupuesto para el evento |  |
|  | Asegurar el capital inicial |  |
|  | Diseñar el plan de compensación para el capital inicial |  |
|  | Obtener medios de transporte al evento |  |
|  | Obtener equipamiento y mobiliario necesario para el evento |  |
|  | Solicitar material & equipamiento que se pueda obtener mediante préstamos o donaciones |  |
|  | Asignar roles a los voluntarios |  |
|  | Ingresar las fechas de los eventos al calendario |  |
|  | Preparar el programa de eventos |  |
|  | Objetivos de gestión logística alcanzados para mediados de enero: |  |
| Mediados de enero, 2016 10 semanas antes de la Semana Mundial del Dinero Contacto | Institución financiera a visitar |  |
|  | Posibles socios corporativos para el evento |  |
|  | Medios de comunicación |  |
|  | Voluntarios |  |
|  | Supervisores (si fuera necesario) |  |
|  | Objetivos de contacto alcanzados para mediados de enero: |  |
| Mediados de enero, 2016 10 semanas antes de la Semana Mundial del Dinero Difusión -------------------------------- | Imprimir recursos y colocarlos en lugares visibles |  |
|  | Compartir imágenes de la Semana Mundial del Dinero en las redes sociales |  |
|  | Imprimir la Hoja de Compromiso (Paquete de impresión de la Semana Mundial del Dinero) y compartirla |  |
|  | Obtener cámaras fotográficas y cámaras de video para documentar el evento |  |
|  | Publicar y promover el evento en las redes sociales |  |
|  | Objetivos de difusión alcanzados para mediados de enero: |  |
| 14-20 de Marzo, 2016 Una semana antes de la Semana Mundial del Dinero Detalles finales | Llevar a cabo una reunión para ultimar la logística |  |
|  | Confirmar el programa del día y distribuirlo |  |
|  | Objetivos de detalles finales alcanzados para 14-20 de Marzo: |  |
| Conferencia web |  |  |
| Lo antes posible 1 semana antes de la fecha programada | Ingresar horarios disponibles al calendario online |  |
| Durante la Semana Mundial del Dinero 2016 | Programar una llamada de prueba |  |
|  | Realizar la llamada: |  |
|  | Objetivos de conferencia web alcanzados: |  |
| Finales de marzo, 2016 Lo antes posible después de la Semana Mundial del Dinero Cierre | Agradecer a los individuos y grupos que ayudaron a hacer posible el evento |  |
|  | Completar y presentar el formulario de comentarios |  |
|  | Presentar la solicitud para el Global Money Week Champion Award antes de la fecha límite. |  |
|  | Presentar la solicitud para el Global Money Week Country Award antes de la fecha límite. |  |
|  | Asegurarse de que los comentarios se envíen al Secretariado de CYFI |  |
|  | Presentar la hoja de compromiso al Secretariado de CYFI |  |
|  | Objetivos de cierre alcanzados: |  |
| ¡Marque en su calendario la Semana Mundial del Dinero del próximo año, en 14-20 de marzo de 2016! |  |  |