## Lista de control

Ayuda a fijar plazos internos para asegurar que lo más importante se haga a tiempo. Considere completar una lista de control para cada evento que organice.

| Lista de control de preparativos para la Semana Mundial del Dinero 2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plazo sugerido | Tarea | ¿Completada? |
| Antes de finales de agosto de 2016 | Revisar los documentos y consejos incluidos en el paquete de preparación (Prep Pack) de la Semana Mundial del Dinero para planificar su evento. Disponible en la sección ‘Resources’ en www.globalmoneyweek.org |  |
|  | Revisar los recursos para la Semana Mundial del Dinero en la sección ‘Resources’ en www.globalmoneyweek.org Los materiales disponibles incluyen: paquetes de herramientas, paquetes de impresión, folletos, presentaciones, materiales para el aula, logos, etc. |  |
|  | Descargar los paquetes de herramientas de la Semana Mundial del Dinero en la sección ‘Resources’ en www.globalmoneyweek.org Se pueden solicitar copias adicionales y otros materiales en info@childfinance.org |  |
|  | ¡Leer informes previos de la Semana Mundial del Dinero de 2016, 2015, 2014 y 2013 para inspirarse! Disponibles en la sección ‘Resources’ de www.globalmoneyweek.org |  |
|  | Revisar lo que ha sucedido en su país en Semanas Mundiales del Dinero previas en la sección ‘Countries’ en www.globalmoneyweek.org |  |
| Principios de septiembre 7 meses antes de la Semana Mundial del Dinero Planificación | Formar un equipo de planificación |  |
|  | Asignar roles dentro del equipo de planificación |  |
|  | Elaborar una lista de control y línea de tiempo para su Semana Mundial del Dinero |  |
|  | Investigar y aportar ideas sobre los diferentes eventos a desarrollarse Ver los desafíos de la Semana Mundial del Dinero en los que le gustaría participar y compartir con otros. Obtenga más información en la sección ‘Events’ en www.globalmoneyweek.org |  |
|  | Investigar y realizar un intercambio de ideas sobre los eventos a celebrar |  |
|  | Decidir cuáles serán los eventos a celebrar |  |
|  | Establecer en qué modo la estructura del evento puede contribuir a los valores de la Semana Mundial del Dinero |  |
|  | Objetivos de planificación alcanzados para principios de enero: |  |
| Mediados de septiembre de 2016 7 meses antes de la Semana Mundial del Dinero Logística | Elegir la fecha para el evento |  |
|  | Fijar el presupuesto para el evento |  |
|  | Asegurar el capital inicial |  |
|  | Diseñar el plan de compensación para el capital inicial |  |
|  | Obtener medios de transporte al evento |  |
|  | Obtener equipamiento y mobiliario necesario para el evento |  |
|  | Comunicarse con otras organizaciones respecto a colaboraciones |  |
|  | Solicitar material & equipamiento que se pueda obtener mediante préstamos o donaciones |  |
|  | Asignar roles a los voluntarios |  |
|  | Ingresar las fechas de los eventos al calendario |  |
|  | Preparar el programa de eventos |  |
|  | Objetivos de gestión logística alcanzados para mediados de enero: |  |
| Octubre-Marzo 2016 6 meses antes de la Semana Mundial del Dinero Contacto | Visitar otras organizaciones para ver cómo pueden trabajar en conjunto |  |
|  | Completar un formulario GMW-ExAnte y enviarlo a CYFI Disponible en: http://globalmoneyweek.org/gmw-resources/gmw-prep-pack.html |  |
|  | Posibles socios corporativos para el evento |  |
|  | Medios de comunicación |  |
|  | Voluntarios |  |
|  | Supervisores (si fuera necesario) |  |
|  | Objetivos de contacto alcanzados para mediados de enero: |  |
| Enero 2017 3 meses antes de la Semana Mundial del Dinero Promoción -------------------------------- Marzo 2017 Una semana antes de la Semana Mundial del Dinero Detalles finales | Imprimir recursos y colocarlos en lugares visibles |  |
|  | Compartir imágenes de la Semana Mundial del Dinero en las redes sociales |  |
|  | Imprimir la Hoja de Compromiso (Paquete de impresión de la Semana Mundial del Dinero) y compartirla |  |
|  | Obtener cámaras fotográficas y cámaras de video para documentar el evento |  |
|  | Publicar y promover el evento en las redes sociales |  |
|  | Contactar a la prensa. Encuentre material de ayuda en la sección ‘Media’ en www.globalmoneyweek.org |  |
|  | Objetivos de difusión alcanzados para mediados de enero: |  |
|  | Llevar a cabo una reunión para ultimar la logística |  |
|  | Confirmar el programa del día y distribuirlo |  |
|  | Objetivos de detalles finales alcanzados para 14-20 de marzo: |  |
| Principios de abril de 2017 Lo antes posible después de la Semana Mundial del Dinero Cierre | Agradecer a los individuos y grupos que ayudaron a hacer posible el evento |  |
|  | Completar y presentar el formulario de comentarios |  |
|  | Presentar la solicitud para el Global Money Week Champion Award antes de la fecha límite. |  |
|  | Presentar la solicitud para el Global Money Week Country Award antes de la fecha límite. |  |
|  | Asegurarse de que los comentarios se envíen al Secretariado de CYFI |  |
|  | Presentar la hoja de compromiso al Secretariado de CYFI |  |
|  | Completar un formulario GMW-ExPost y enviarlo al Secretariado de CYFI para que se agreguen sus eventos y actividades al Informe de la Semana Mundial del Dinero 2017 ¦ Disponible en: http://globalmoneyweek.org/gmw-resources/gmw-prep-pack.html |  |
|  | Compartir artículos de prensa con CYFI |  |
|  | Objetivos de cierre alcanzados: |  |
| ¡Marque en su calendario la Semana Mundial del Dinero del próximo año, 27 marzo – 2 abril 2017! |  |  |